## Plan de Mejoramiento
FORMATO No 1
PLAN DE MEJORAMIENTO
Entidad: Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia-FOMVIVIENDA
Representante Legal: Natalia Merchan Valencia
NIT: 800.246.890-7
Perídodos fiscales que cubre: 2020
Tipo de Auditoría: Especial de Revisión de Cuenta para FENECIMIENTO vigencia 2020
Fecha de Suscripción: Diciembre 14 de 2021
Numero consecutivo | Descripción hallazgo | Análisis de Causas | Relación de Acciones Correctivas a desarrollar | Responsable de cumplimiento | Meta Cuantificable | Fecha inicio | Fecha terminación | Indicador de cumplimiento
1 | Dentro del expediente contractual “CONTRATO DE OUTSOURCING 001 DE 2020" celebrado entre el sujeto auditado y el Contratista CAROLINA CORTES HOYOS - SUPER TINTAS, se pudieron evidenciar las siguientes inconsistencias: La vigencia fiscal establecida en la cláusula sexta del vínculo en cita, no corresponde en la cual se celebró el contrato, erradamente se mencionaba el año 2019 y realmente se tramitó en la vigencia fiscal 2020. Igual situación ocurre con la fecha de firma del contrato, en la cual se estableció el año 2019 y realmente corresponde al año 2020, así mismo existe diferencia en la denominación del contrato que aparece el 15 de enero de 2020. | En desarrollo de la Auditoría Especial a la Calificación del FENECIMIENTO vigencia 2020, se realiza revisión aleatoria a la contratación por parte del auditor de la Contraloría municipal de Armenia, encontrando que en el contrato de OUTSOURCING 001 de 2020 se habian aportado en documentos contractuales fechas ateriores a su suscripción (Se entiende que para la vigencia 2020 no se puede aportar en ningun documento vigencias anteriores) por error involuntario de digitación. | *Realizar revisión mensual a cada uno de los contratos suscritos antes de cargar a las plataformas (SECOP y SIA OBSERVA). *Por medio de Circular se irformará al área encargada de realizar el proceso de contratación que no se permite el cargue de ningun documento sin su respectiva firma (no cargar firmado original) con el fin de que todas las partes involucradas puedan realizar una revisión y se minimizen los errores. | Asesora Juridica | 100% de la contratación de la entidad revisada y controlada. | 14/12/2021 | 13/12/2022 | No de contratos revisados/ No total de contratos
2 | En el análisis realizado al plan de mejoramiento suscrito por el Gerente de la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia el 20 de diciembre de 2018, se encontraron cuatro (04) acciones correctivas, que al evaluarlas se observó que dichas acciones no fueron efectivas, y corresponden a deficiencias presentadas en el cumplimiento a los planes de acción que han sido reiterativas en los último cuatro (04) años. Es de aclarar que al realizar la presente auditoria se encontraron dos (2) hallazgos de la vigencia 2016 y cuatro (4) hallazgos de la vigencia 2017 y dos (2) de 2018 que no han sido CERRADOS. | El Ente auditor al realizar la revisión a los Planes de Mejoramiento suscritos y vigentes con la Contraloría Municipal de Armenia, correspondiente a las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019, observa que no se ha dado cierre efectivo a los hallazgos toda vez que existe incumplimiento a los Planes de Acción y Planes de Desarrollo de las vigencias anteriormente mencionadas, además no se ha dado un fenecimiento de la cuenta en ninguna de las vigencias enunciadas. | *Realizar una revisión exhaustiva al cumplimiento de las metas del Plan de Acción y Plan de Desarrollo por parte del asesor de Control Interno para realizar concepto favorable y cierre satisfactorio de los hallazgos interpuestos en vigencias anteriores. | Gerencia, Directora Administrativa y Financiera y Control Interno. | Planes de Mejoramiento cumplidos oportunamente | 14/12/2021 | 31/12/2021 | No de Planes de Mejoramiento gestionados/No total de Planes de Mejoramiento
|  |  | *Realizar seguimientos trimestrales a fin de revisar el comportamento al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción y Plan de Desarrollo de la Entidad y entregar posibles recomendaciones. |  |  | 14/12/2021 | 13/12/2022
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Note on B12: contraloria: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno (1).
Note on C12: contraloria: Lo descrito en el informe final de auditoría como condición, si es muy extensa la descripción realizar un resumen sucinto, pero tener cuidado con la redacción que realmente se identifique el hallazgo encontrado. Por ejemplo: Derechos de petición contestados por fuera de los términos legales
Note on D12: contraloria: La entidad debe analizar las causas del hallazgo presentado, si concuerdan pueden usar las causas que determinó el ente de control en el informe final de auditoría, no obstante, la entidad también puede aplicar metodologías para hacer el análisis de causas. Por ejemplo: si se usa la metodología de los 3 por qué Porque falta control sobre los términos de las peticiones. Porque se realiza mal la clasificación de las peticiones. Porque se desconoce los tipos de peticiones y los términos de cada una.
Note on E12: contraloria: Describir la acción correctiva a desarrollar puede ser una o varias actividades, recuerden que estas deben ir enfocadas a contrarrestar las causas identificadas. Por ejemplo: Capacitar al personal responsable de contestar derechos de petición en los tipos y términos de cada uno. Elaborar e implementar un control que identifique las fechas de vencimiento y alerte para dar respuesta oportuna a los derechos de petición.
Note on F12: contraloria: Nombre (s) y Cargo (s) de la (s) persona (s) responsable (s) de la ejecución de la (s) acción (es) correctiva (s)
Note on G12: contraloria: Resultados cuantitativos esperados, indicando la cantidad y denominación de la unidad de medida, así como la respectiva descripción. Por ejemplo: 50% de los funcionarios de planta capacitados en tipos y términos de derechos de petición. 1 control sobre los términos de las peticiones operando 100% de los derechos de petición contestados oportunamente
Note on H12: contraloria: Fecha en la que se va a dar inicio a las acciones.
Note on I12: contraloria: Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final. El término no debe exceder lo establecido en la resolución de planes de mejoramiento
Note on J12: contraloria: El indicador de cumplimiento es la fórmula o descripción que me ayuda a evidenciar tanto el cumplimiento de la meta como de las acciones correctivas desarrolladas. Por ejemplo: No. de funcionarios de planta capacitados en derechos de petición y términos/No. total de funcionarios de planta*100 1 Control diseñado, documentado y socializado No. de derechos de petición contestados dentro de los términos/No. total de derechos de petición radicados*100

## Informe de Avance Plan de Mejo
FORMATO No 2
INFORME DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
Entidad: Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia-FOMVIVIENDA
Representante Legal: Natalia Merchan Valencia
NIT: 800.246.890-7
Perídodos fiscales que cubre: 2020
Tipo de Auditoría: Especial de Revisión de Cuenta para FENECIMIENTO vigencia 2020
Fecha de Suscripción: Diciembre 14 de 2021
Numero consecutivo | Descripción hallazgo | Relación de Acciones Correctivas a desarrollar | Meta establecida | Estado | Porcentaje de ejecución | Notas explicativas del avance | Fecha de Seguimiento | Resultado de la Meta | Resultado del Indicador | Efectividad de la acción | Observaciones
1 | Dentro del expediente contractual “CONTRATO DE OUTSOURCING 001 DE 2020" celebrado entre el sujeto auditado y el Contratista CAROLINA CORTES HOYOS - SUPER TINTAS, se pudieron evidenciar las siguientes inconsistencias: La vigencia fiscal establecida en la cláusula sexta del vínculo en cita, no corresponde en la cual se celebró el contrato, erradamente se mencionaba el año 2019 y realmente se tramitó en la vigencia fiscal 2020. Igual situación ocurre con la fecha de firma del contrato, en la cual se estableció el año 2019 y realmente corresponde al año 2020, así mismo existe diferencia en la denominación del contrato que aparece el 15 de enero de 2020. | *Realizar revisión mensual a cada uno de los contratos suscritos antes de cargar a las plataformas (SECOP y SIA OBSERVA). *Por medio de Circular se irformará al área encargada de realizar el proceso de contratación que no se permite el cargue de ningun documento sin su respectiva firma (no cargar firmado original) con el fin de que todas las partes involucradas puedan realizar una revisión y se minimizen los errores. | 100% de la contratación de la entidad revisada y controlada. | En Avance | 75% | Se observa lo siguiente: - 9 actas de juridica y 9 informes mensuales de control interno (enero-septiembre) de control y seguimiento a publicaciones de los procesos contractuales en el Secop 1 y SIA Observa en las fechas que se relacionan en acta del 03 de octubre. -Pantallazos de certificados cuando no hubo contratación en el mes, a excepción de enero, agosto y septiembre que fueron 28, 12 y 4 contratos. -Rendicion mensual de la cascada presupuestal, como lo establece la Contraloría Municipal en la Resolución 210 del 30-11- 2021. -Desde el pasado seguimiento se evidencio Circular No.20 del 31-05-2022 proyectada por el Área Jurídica, informando a la Gerencia, Administrativa y Técnica que no se permite el cargue de ningún documento sin firma con el fin de que todas las partes involucradas realicen revisión y minimicen errores. | 04-10-2022 | 100% | 100% de los contratos revisados en el tercer semestre de 2022 (44) | Se viene realizando la revision periodica de los contratos mes a mes segun la accion de mejora suscrita y de acuerdo a la ejecucion de los mismos y su cargue en las plataformas Secop 1 y SIA Observa por parte del contratista encargado de esta actividad en la entidad | La Oficina de Control Interno en cumplimiento a la Resolución 111 del 06/07/2021 que modifica la Resolución 232/ 2020, “Por medio de la cual se adopta la metodología para la suscripción y seguimiento de los planes de mejoramiento suscritos por los sujetos y puntos de control de la Contraloría Municipal”, continuo realizando seguimiento mensual al cargue de dctos en el Secop 1 y SIA Observa y presento 9 informes a la Gerencia en los meses de enero a septiembre En el 4 trimestre la oficina de control interno según cronograma de actividades realizara seguimiento al plan de mejoramiento resultante de la auditoria de gestión a la contratación vigencia 2022 suscrito el 24-06, respecto a 2 hallazgos relacionados con las fases precontractual y contractual, acciones mejora fecha de inicio 01-07-2022 y fecha terminac 30-06- 2023.
2 | En el análisis realizado al plan de mejoramiento suscrito por el Gerente de la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia el 20 de diciembre de 2018, se encontraron cuatro (04) acciones correctivas, que al evaluarlas se observó que dichas acciones no fueron efectivas, y corresponden a deficiencias presentadas en el cumplimiento a los planes de acción que han sido reiterativas en los último cuatro (04) años. Es de aclarar que al realizar la presente auditoria se encontraron dos (2) hallazgos de la vigencia 2016 y cuatro (4) hallazgos de la vigencia 2017 y dos (2) de 2018 que no han sido CERRADOS. | *Realizar una revisión exhaustiva al cumplimiento de las metas del Plan de Acción y Plan de Desarrollo por parte del asesor de Control Interno para realizar concepto favorable y cierre satisfactorio de los hallazgos interpuestos en vigencias anteriores | Planes de Mejoramiento cumplidos oportunamente | Ejecutada | 100% | El 30/12/2021 el Asesor de Control Interno realizo revision y seguimto al avance de las acciones establecidas y vigentes de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloria Municipal derivados de las auditorias regulares de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, observando su adecuado cumplimiento, como se evidencia en las Actas Nos. 20, 21, 22 y 23, y en los informes de seguimiento sobre las metas de los planes de acción de dichas vigencias y el no cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo segun el alcance al objeto social. | 25-03-2022 | 100% | 100% de Planes de Mejoramiento gestionados con observaciones y recomendaciones | En el seguimiento realizado el 30-12-2021 el Asesor de Control Interno dio por cumplidos los respectivos hallazgos, toda vez que se alcanzaron las metas establecidas, subsanando las causas que dieron origen a los hallazgos detectados por la Contraloría Municipal de Armenia en las Auditorías Regulares de las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019. | Se recomienda continuar realizando seguimiento permanente a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo y en los planes de accion de cada vigencia para contribuir a su cumplimiento.
|  | *Realizar seguimientos trimestrales a fin de revisar el comportamento al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción y Plan de Desarrollo de la Entidad y entregar posibles recomendaciones. |  | En Avance | 60% | Se observan sgtes evidencias: - Correo 31-05 Seguimto PDM - Circular 2022-CI-0273 del 30-06. Seguimiento Tablero Control - Circular 2022-CI-0274 del 30-06 Solicitud Seguim Plan Acción - Circular 2022-CI-0284 del 06-07 Convocatoria capacitación y lineamientos Seg Plan Acción. - Listado asistencia 30-06 Revisión y ajuste metas PDE. - Circular 2022-CI-0292 12-07 Actualiz Formulad y enlace optvo - Acta 315 del 14-07 del DAP-Acompañamnto segmto Plan Acc 2 t, PDE y Tablero Control -Seguimto Plan 2 t con observac avance y cump metas-54.91%: 8 metas, ejecución pptal $1.095.420.000 (94.23%), asign total $1.162.517.833: 1 Gest, Formul proyectos VIS y VIP: 40% y ejecuc pptal de 0, asignac: $10.000.000; 5 metas (Mejoram vivienda, entorno y titulac predios: 62.24% y ejecuc pptal: $1.091.285.000 (96.29%), asign $1.133.382.833 y 2 metas Fortalec institucion: 62.5% y ejec pptal: $4.135.000 (21.61%), asignac 19.135.000. Se recomienda continuar seguimto trimestral acorde a los lineamientos institucionales. | 04-10-2022 | 85% |  | Se continua realizando seguimiento trimestral acorde a los lineamientos institucionales y fechas establecidas en el plan de mejoramiento. | Con respecto al seguimiento al Plan de acción y al Plan de Desarrollo, se efectuaron varias actividades lideradas por el Departamento Administrativo de Planeacion, como se relacionan en acta del 03 de octubre de 2022 suscrita por la oficina Asesora de Control Interno con el Asesor Juridico y la Directora Administrativa y Financiera de Fomvivienda respecto al avance y cumplimiento de las metas físicas y financieras del Plan de Desarrollo "Armenia Pa' Todos" 2020-2023, y del Plan de Accion. El 07 de octubre se deben presentar los informes de seguimiento correspondiente al tercer trimestre.
ASESOR DE CONTROL INTERNO
Octubre 04 de 2022
Note on A12: contraloria: Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno (1).
Note on B12: contraloria: Lo descrito en el informe final de auditoría como condición, si es muy extensa la descripción realizar un resumen sucinto, pero tener cuidado con la redacción que realmente se identifique el hallazgo encontrado. Este debe ser igual a la descripción realizada en el formato 1 de suscripción del plan de mejoramiento
Note on C12: contraloria: Describir la acción correctiva a desarrollar puede ser una o varias actividades, recuerden que estas deben ir enfocadas a contrarrestar las causas identificadas. La relación de acciones correctivas debe ser igual a lo descrito en el formato 1 de suscripción de plan de mejoramiento
Note on D12: contraloria: Resultados cuantitativos esperados, indicando la cantidad y denominación de la unidad de medida, así como la respectiva descripción. Debe ser igual a la descrita en el formato 1 de suscripción de plan de mejoramiento
Note on E12: contraloria: Ejecutada No ejecutada En avance
Note on F12: contraloria: Porcentaje de ejecución de la acción de acuerdo con el cumplimento de las acciones correctivas establecidas.
Note on G12: contraloria: Describir en detalle las acciones correctivas ejecutadas tiempo, modo y lugar.
Note on H12: contraloria: Fecha en que se realizó el seguimiento por parte de la entidad sujeta de control.
Note on I12: contraloria: Valor númerico y descripción de la meta lograda de acuerdo con la meta establecida
Note on J12: contraloria: Registrar los datos para calcular el indicador (cuando aplique) y su resultado.
Note on K12: contraloria: Concepto de Control Interno sobre la efectividad de la acción de acuerdo con el análisis de las acciones ejecutadas, el resultado de la meta, el resultado del indicador, las evidencias encontradas y si se logro contrarestar las causas identificadas.
Note on L12: contraloria: Información adicional que se puede incluir para dar claridad a alguna de las columnas del formato u otro aspecto que lo requiera.

## Hoja1
Estado | Ejecutada
Porcentaje de ejecucion | 100
Notas explicativas del avance | La Contraloría ya había establecido en el plan de mejoramiento anterior un mecanismo de control para las respuestas de las peticiones, por lo tanto, con base en este lo que se realizó fue mejorarlo y documentar el control y adoptarlo oficialmente en el manual de procesos y procedimientos dentro de las actividades de control.
Calificacion | 0
fecha de seguimiento | 2020-12-14
Resultado de la meta | Se cumple la meta de 1 mecanismo de control adoptado en el procedimiento interno 100% En cuanto a la segunda meta se tiene que todas las peticiones radicadas posterior al mecanismo de control implementado no han superado los términos de respuesta, desde el 14 de septiembre hasta el 14 de diciembre se tramitaron 110 peticiones a través del SIA-ATC.
Resultado de indicador | Se cumple el indicador de un mecanismo de control documentado a través del procedimiento interno. 110/110*100=100%