## Hoja1
PLAN DE MEJORAMIENTO
Entidad: Empresa de Fomento deVivienda de Armenia-Fomvivienda
Representante Legal: NATALIA MERCHAN VALENCIA
NIT: 800246890-7
Perídodos fiscales que cubre: 2014-2022
Tipo de Auditoría: SEGUIMIENTO DC SIA ATC 252022000048 PARQUE RESIDENCIAL DEL CAFE
Fecha de Suscripción: Octubre 13 de 2022
Numero consecutivo | Descripción hallazgo | Análisis de Causas | Relación de Acciones Correctivas a desarrollar | Responsable de cumplimiento | Meta Cuantificable | Fecha inicio | Fecha terminación | Indicador de cumplimiento
1 | Hallazgo Administrativo No. 01 con presunta Incidencia Penal y Disciplinaria No actualizacion del avualuo comercial del lote destinado para el desarrollo del proyecto de vivienda de interés social Parque Residencial del Café con respecto a la realidad del proyecto en el año 2015 cuando paso de 378 a 588 apartamentos. | 1. Cambio e inaplicación de las normas y condiciones que rigieron el proceso de invitación abierta No 003 de 2014. 2. La no modificación del contrato No 003 de 2014 “Unión temporal Parque residencial del Café” 3. La no actualización del avalúo comercial del lote teniendo en cuenta las nuevas condiciones impuestas sobre el proyecto en el año 2015. 4. La no aplicación de la resolución No 620 del 23 de septiembre de 2008 expedida por IGAC. 5. La expedición de la resolución No 182 de 2015 donde se cambian las condiciones del proyecto sin realizar la debida planeación. 6. La no utilización del avalúo comercial realizado para el mismo proyecto “Parque Residencial del Café en el año 2015 por la empresa Avaluando Inmobiliaria” para determinar el valor de subsidio en especie y los reales costo de construcción y el real peso o porcentaje de participación del valor del lote sobre el valor de la construcción del proyecto. | Establecer los parametros de avaluos para los proyectos con incidencia en unidades de vivienda sometidas a propiedad horizontal, con base en la normatividad vigente aplicable | Tecnica Oficina Asesora Juridica | Avaluos ajustados a las soluciones de vivienda y valor comercial del lote objeto de subsidio | 01 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | Avaluos realizados/No de soluciones de vivienda =Valor del subsidio
2 | Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria No. 2 Por deficiencias en el proceso de evaluación de propuestas de la Invitación Abierta no. 003 de 2014 | 1. Deficiencias en la evaluación de las ofertas y documentos habilitantes para los proceso de selección contractual que adelanta la empresa. 2. Desatención normativa y deficiencias en materia de controles de legalidad y gestión contractual. | Aplicacion del Manual de Contratacion de la entidad y de las Guias normativas en materia de contratacion respecto al proceso de evaluacion de propuestas de los proyectos de vivienda a desarrollar | Tecnica Oficina Asesora Juridica Financiera | Evaluar a traves de indicadores el cumplimiento de cada uno de los requisitos habilitantes | 01 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | Indicadores habilitantes para evaluar la Capaciadad Residual del proponente (Financiera, capacidad de contratacion, capacidad de la organización, experiencia, personal minimo requerido para la ejecucion del contrato)
3 | Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria No. 3. Modificación del objeto contractual sin justificación y obstrucción al interés de participación por parte de Fomvivienda. | 1. Fallas en la supervisión dentro de la etapa de ejecución del Contrato de la Unión Temporal. 2. Fallas en la fase de planeación pues no se previeron adecuadamente el número de unidades de soluciones de vivienda que se llevarían a cabo en el marco el proyecto “Parque Residencial del Café”. 3. Desconocimiento de las normas contractuales que aplican a FOMVIVIENDA. | Formular el objeto contractual de cada proceso de tal forma que no restrinja el alcance del proyecto | Tecnica Oficina Asesora Juridica | Objetos contractuales con caracteristicas tecnicas no limitantes | 01 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | Procesos con objetos contractuales de amplio cumplimiento del alcance de las actividades a ejecutar
4 | Administrativo No. 4 Por falencias en la supervisión del Contrato Unión Temporal No. 03 de 2014 | 1. Fallas en la supervisión del contrato de la Unión temporal No. 03 del 2014 que propiciaron hechos anómalos en la ejecución del contrato. 2. Trasgresión a las normas vigentes aplicables, incluyendo el manual de contratación de la entidad. | Aplicacion del Manual de Contratacion de la entidad en la etapa contractual respecto al proceso de supervision tecnica, financiera y juridica de la ejecucion de cada proyecto de vivienda | Tecnica Oficina Asesora Juridica Financiera | Ejercer control sobre la ejecucion de las obras conforme a las licencias de construccion expedidas por las Curadurias Urbanas | 01 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | Listas de chequeo aplicadas a las licencias de construccion de cada proyecto de vivienda
[5 empty] | Ejercer control sobre la aplicabilidad del Plan de Ordenamiento Territorial POT y demas normatividad vigente para los proyectos de vivienda | 01 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | Listas de chequeo aplicadas al cumplimiento del POT y demas normatividad vigente para los proyectos de vivienda
5 | Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria No. 5 Por incumplimiento a los compromisos y actividades asumidas por Fomvivienda en el marco de la Unión Temporal No. 003 de 2014 | 1. Inobservancia del clausurado contractual descrito en el Contrato de Unión Temporal No. 03 de 2014. 2. Desatención normativa y deficiencias en materia de controles de legalidad y gestión contractual. | Elaboracion de Estudios que definan claramente los roles, funciones y/o obligaciones y la participacion de cada integrante de la Union Temporal o contratistas de los proyectos de vivienda | Tecnica Oficina Asesora Juridica | Ejercer control sobre los roles, funciones y/o obligaciones de cada integrante de la Union Temporal o contratistas de los proyectos de vivienda conforme a los estudios elaborados para tal fin | 01 de enero de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | Comites de Verificacion mensual de cada uno de los roles, funciones y/o obligaciones de los integrantes de la Union Temporal o contratistas
Area Tecnica |  | Jesus Bernardo Camargo Lopez Asesor Juridico |  | Claudia Lorena Sierra Gomez Directora Administrativa y Financiera |  |  | Reviso: Jorge Mario Agudelo Giraldo Asesor de Control Interno
Natalia Merchan Valencia Gerente