## Vivienda de int. Social
|  |  | Empresa de Fomento de Vivienda Armenia NIT 800.246.890-7 |  |  | Código: A-GA-F-015
Versión: 2
Fecha de Aprobación: 06/10/2022
Página: 1 de 3
Nombre del Documento: |  | Manual de Procesos y Procedimientos |  |  | Proceso: | Tecnica
OBJETIVO DEL DOCUMENTO: |  |  | Identificar el ciclo PHVA en los Procesos, documentando sus actividades, operaciones y tareas, con los responsables documentaciuon aplicable y registros.
PROCESOS: |  |  | FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT |  |  |  | No: 2.
OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  | Realizar acciones en concurso con las demás entidades del sistema nacional de vivienda de interés social y prioritario con el fin de adelantar proyectos de vivienda de interés social y prioritario.
PROCEDIMIENTOS: |  |  | Formulación y/o Gestión de Proyectos de Vivienda de Interés Social y Prioritario |  |  |  | No: 2.1.
# | ACTIVIDADES | P | PUNTO DE CONTROL | RESPONSABLE | RECURSOS | DOCUMENTACIÓN APLICABLE | REGISTRO
H
V
A
1 | Verificar los predios con vocación para vivienda de interés social o prioritario de acuerdo al POT del Municipio de Armenia | P |  | Gerente Tecnica | Recursos Humanos Recursos de Oficina | Ley 49 de 1990 Ley 3 de 1991 Ley 388 de 1997 Ley 546 de 1999 Ley 789 de 2002 Ley 1450 de 2011 Decreto 2190 de 2009. | Listado de Lotes. Actas de Trabajo
2 | Desarrollar el componente tecnico para la formulacion proyectos de Vivienda de Interés Social y Prioritario (VIS – VIP), | P |  | Gerente Tecnica | Recursos Humanos Recursos de Oficina | Ley 49 de 1990 Ley 3 de 1991 Ley 388 de 1997 Ley 546 de 1999 Ley 789 de 2002 Ley 1450 de 2011 Decreto 2190 de 2009. | Listado de Lotes. Actas de Trabajo. Proyectos (Diseños-Estudios Tecnicos)
3 | Gestionar Recursos para la viabilidad y ejecución de los proyectos de Vivienda de Interés Social y Prioritario | H |  | Gerente | Recursos Humanos Recursos de Oficina | Ley 49 de 1990 Ley 3 de 1991 Ley 388 de 1997 Ley 546 de 1999 Ley 789 de 2002 Ley 1450 de 2011 Decreto 2190 de 2009. | Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Convenios interadministrativos
4 | Acompañar y asesorar a los futuros propietarios en la postulación al Subsidio Familiar de Vivienda | H |  | Gerente Tecnica | Recursos Humanos Recursos de Oficina | Ley 49 de 1990 Ley 3 de 1991 Ley 388 de 1997 Ley 546 de 1999 Ley 789 de 2002 Ley 1450 de 2011 Decreto 2190 de 2009. | Resolución de Asignación de Subsidios.
5 | Ejecutar proyectos y celebrar convenios o contratos para adelantar proyectos de vivienda | H | 1) Realización de Cronograma de Informes Interventor. 2) Seguimiento en Comité Institucional del avance de los proyectos | Gerente Asesor Juridico Director Administrativo y Financiero Tecnica | Recursos Humanos Recursos de Oficina | Ley 49 de 1990 Ley 3 de 1991 Ley 388 de 1997 Ley 546 de 1999 Ley 789 de 2002 Ley 1450 de 2011 Decreto 2190 de 2009 Decreto 1551 de 2013 | Contratos o Convenios Inter-administrativos
6 | Generar asociaciones publico privadas para la ejecución de proyectos de construcción de viviendas VIS y VIP | H |  | Gerente Asesor Juridico. Director Administrativo y Financiero. Tecnica | Recursos Humanos Recursos de Oficina | Ley 49 de 1990 Ley 3 de 1991 Ley 388 de 1997 Ley 546 de 1999 Ley 789 de 2002 Ley 1450 de 2011 Decreto 2190 de 2009 Decreto 1551 de 2013 | Contratos de asociacion para la ejecucion de proyectos de construccion de vivienda
7 | Apoyar segun pliegos la comercialización y venta de cada proyecto | H |  | Gerente Asesor Juridico. | Recursos Humanos Recursos de Oficina | Codigo de Comercio. Codigo Civil | Porpuestas. Publicidad y Publicaciones. Promesas de compraventa
8 | Realizar seguimiento al cumplimiento en la ejecución del proyecto | V |  | Gerente Asesor Juridico Tecnica Direccion Administrativa y Financiera | Recursos Humanos Recursos de Oficina | Ley 49 de 1990 Ley 3 de 1991 Ley 388 de 1997 Ley 546 de 1999 Ley 789 de 2002 Ley 1450 de 2011 Decreto 2190 de 2009 Decreto 1551 de 2013 | Informes de interventoría y de Supervision
9 | Comunicar los resultados del seguimiento y evaluación realizados | A |  | Gerente Interventor Tecnica | Recursos Humanos Recursos de Oficina | Ley 49 de 1990 Ley 3 de 1991 Ley 388 de 1997 Ley 546 de 1999 Ley 789 de 2002 Ley 1450 de 2011 Decreto 2190 de 2009 Decreto 1551 de 2013 | Informe Interventoria. Acta de Terminación del Contrato. Acta de Liquidación.
10 | Seguimiento a las postventas de las viviendas entregadas | A |  | Gerente Firma interventora Tecnica | Recursos Humanos Recursos de Oficina | Ley 49 de 1990 Ley 3 de 1991 Ley 388 de 1997 Ley 546 de 1999 Ley 789 de 2002 Ley 1450 de 2011 Decreto 2190 de 2009 Decreto 1551 de 2013 | Informes de interventoría. Acta de entrega. Esctitura Publica. Certificado de Tradición.
Actualizó: Tecnica y Gerencia |  |  |  | Revisó: Asesor de Control Interno |  | Aprobó: Comité Institucional de Gestion y Desempeño
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  |  | Fecha |  |  | Descripción de Cambios
2 |  |  | 06 de Octubre de 2022 |  |  | Actualización Completa del Manual conforme a la nueva estructura de la Entidad

## Vivienda Urbana y Rural
|  |  | Empresa de Fomento de Vivienda Armenia NIT 800.246.890-7 |  |  | Código: A-GA-F-015
Versión: 2
Fecha de Aprobación: 06/10/2022
Página: 2 de 3
Nombre del Documento: |  | Manual de Procesos y Procedimientos |  |  | Proceso: | Tecnica
OBJETIVO DEL DOCUMENTO: |  |  | Identificar el ciclo PHVA en los Procesos, documentando sus actividades, operaciones y tareas, con los responsables documentaciuon aplicable y registros.
PROCESOS: |  |  | FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT |  |  |  | No: 2.
OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  | Realizar acciones en concurso con las demás entidades del sistema nacional de vivienda de interés social y prioritario con el fin de adelantar proyectos de vivienda de interés social y prioritario.
PROCEDIMIENTOS: |  |  | Formulación y/o Gestión de Proyectos de Mejoramiento de Vivienda Urbana y Rural |  |  |  | No: 2.2.
# | ACTIVIDADES | P | PUNTO DE CONTROL | RESPONSABLE | RECURSOS | DOCUMENTACIÓN APLICABLE | REGISTRO
H
V
A
1 | Formular proyectos locativos de mejoramiento de vivienda | H |  | Gerente Juridica Tecnica Financiera | Recursos Humanos Recursos de Oficina | Ley 49 de 1990 Ley 80 de 1993 Ley 3 de 1991 Ley 388 de 1997 Ley 546 de 1999 Ley 489 de 1998 Ley 789 de 2002 Ley 1150 de 2007 Ley 1450 de 2011 Decreto 2190 de 2009 Decreto 1551 de 2013 Resolución 1604 de 2.009 | Proyectos (Diseños-Estudios Tecnicos, Juridicos y Financieros)
2 | Generar convocatoria de vivienda para la postulacion de los hogares interesados en mejoramiento de vivienda de acuerdo a la poblacion focalizada | H |  | Gerente Juridica | Recursos Humanos Recursos de Oficina | Ley 49 de 1990 Ley 80 de 1993 Ley 3 de 1991 Ley 388 de 1997 Ley 546 de 1999 Ley 489 de 1998 Ley 789 de 2002 Ley 1150 de 2007 Ley 1450 de 2011 Decreto 2190 de 2009 Decreto 1551 de 2013 Resolución 1604 de 2.009 | Contrato de ejecucion de obra
3 | Diagnostico de viviendas y/o propietarios opcionados para ser objeto de mejoramientos locativos categoria 1 de vivienda | P |  | Gerente Juridica Tecnica | Recursos Humanos Recursos de Oficina | Ley 49 de 1990 Ley 80 de 1993 Ley 3 de 1991 Ley 388 de 1997 Ley 546 de 1999 Ley 489 de 1998 Ley 789 de 2002 Ley 1150 de 2007 Ley 1450 de 2011 Decreto 2190 de 2009 Decreto 1551 de 2013 Resolución 1604 de 2.009 | Presupuestos de Obra e Interventoria Listado de propietarios y/o viviendas habilitadas
4 | Adjudicacion de contratos de obra e interventoria a las firmas o personas que ejecutaran los proyectos para mejoramiento de vivienda | H |  | Gerente | Recursos Humanos Recursos de Oficina | Ley 49 de 1990 Ley 80 de 1993 Ley 3 de 1991 Ley 388 de 1997 Ley 546 de 1999 Ley 489 de 1998 Ley 789 de 2002 Ley 1150 de 2007 Ley 1450 de 2011 Decreto 2190 de 2009 Decreto 1551 de 2013 Resolución 1604 de 2.009 | Contrato de Obras de mejoramiento
7 | Realizar seguimiento y/o supervision al cumplimiento de la ejecución del contrato de mejoramiento de vivienda | V |  | Gerente | Recursos Humanos Recursos de Oficina | Ley 49 de 1990 Ley 80 de 1993 Ley 3 de 1991 Ley 388 de 1997 Ley 546 de 1999 Ley 489 de 1998 Ley 789 de 2002 Ley 1150 de 2007 Ley 1450 de 2011 Decreto 2190 de 2009 Decreto 1551 de 2013 Resolución 1604 de 2.009 | Informes de Superviison
8 | Seguimiento al cumplimiento de las garantias de obra | A |  | Gerente | Recursos Humanos Recursos de Oficina | Ley 49 de 1990 Ley 80 de 1993 Ley 3 de 1991 Ley 388 de 1997 Ley 546 de 1999 Ley 489 de 1998 Ley 789 de 2002 Ley 1150 de 2007 Ley 1450 de 2011 Decreto 2190 de 2009 Decreto 1551 de 2013 Resolución 1604 de 2.009 | Informe Interventoria Informe de Seguimiento Acta de Recibido a Satisfaccion de la obra. Acta de Liquidación.
Actualizo: Tecnica y Gerencia |  |  |  | Revisó: Asesor de Control Interno |  | Aprobó: Comité Institucional de Gestion y Desempeño
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  |  | Fecha |  |  | Descripción de Cambios
2 |  |  | 06 de Octubre de 2022 |  |  | Actualización Completa del Manual conforme a la nueva estructura de la Entidad

## Titulacion
|  |  | Empresa de Fomento de Vivienda Armenia NIT 800.246.890-7 |  |  | Código: A-GA-F-015
Versión: 2
Fecha de Aprobación: 06/10/2022
Página: 3 de 3
Nombre del Documento: |  | Manual de Procesos y Procedimientos |  |  | Proceso: | Tecnica
OBJETIVO DEL DOCUMENTO: |  |  | Identificar el ciclo PHVA en los Procesos, documentando sus actividades, operaciones y tareas, con los responsables documentaciuon aplicable y registros.
PROCESOS: |  |  | FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT |  |  |  | No: 2.
OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  | Realizar acciones en concurso con las demás entidades del sistema nacional de vivienda de interés social y prioritario con el fin de adelantar proyectos de vivienda de interés social y prioritario.
PROCEDIMIENTOS: |  |  | Formulación y/o Gestión de Proyectos de Titulacion de Vivienda Urbana y Rural |  |  |  | No: 2.3.
# | ACTIVIDADES | P | PUNTO DE CONTROL | RESPONSABLE | RECURSOS | DOCUMENTACIÓN APLICABLE | REGISTRO
H
V
A
1 | Identificar los predios publicos con destinacion fiscal para ser objeto de titulacion de vivienda | P |  | Gerente Tecnica | Recursos Humanos Recursos de Oficina | Ley 49 de 1990 Ley 80 de 1993 Ley 3 de 1991 Ley 388 de 1997 Ley 546 de 1999 Ley 489 de 1998 Ley 789 de 2002 Ley 1150 de 2007 Ley 1450 de 2011 Decreto 2190 de 2009 Decreto 1551 de 2013 Resolución 1604 de 2.009 | Listado de propietarios, mejoras habitacionales y lotes
2 | Socializacion de proyectos para titulacion de vivienda en sectores viabilizados | H |  | Gerente Tecnica Juridica | Recursos Humanos Recursos de Oficina | Ley 49 de 1990 Ley 80 de 1993 Ley 3 de 1991 Ley 388 de 1997 Ley 546 de 1999 Ley 489 de 1998 Ley 789 de 2002 Ley 1150 de 2007 Ley 1450 de 2011 Decreto 2190 de 2009 Decreto 1551 de 2013 Resolución 1604 de 2.009 | Base de Datos de familias interesadas
3 | Recepcion de solicitudes de los hogares interesados en titulacion de vivienda de acuerdo al sector habilitado | H |  | Gerente Tecnica Juridica | Recursos Humanos Recursos de Oficina | Ley 49 de 1990 Ley 80 de 1993 Ley 3 de 1991 Ley 388 de 1997 Ley 546 de 1999 Ley 489 de 1998 Ley 789 de 2002 Ley 1150 de 2007 Ley 1450 de 2011 Decreto 2190 de 2009 Decreto 1551 de 2013 Resolución 1604 de 2.009 | Habilitacion de hogares para la vinculacion al programa de titulacion
4 | Identificar mediante visita tecnica la destinacion de la mejora habitacional para ser objeto de titulacion de vivienda | H |  | Gerente Tecnica Juridica | Recursos Humanos Recursos de Oficina | Ley 49 de 1990 Ley 80 de 1993 Ley 3 de 1991 Ley 388 de 1997 Ley 546 de 1999 Ley 489 de 1998 Ley 789 de 2002 Ley 1150 de 2007 Ley 1450 de 2011 Decreto 2190 de 2009 Decreto 1551 de 2013 Resolución 1604 de 2.009 | Habilitacion de hogares para la vinculacion al programa de titulacion Informe tecnico
5 | Ceder a titulo gratuito mediante Resolucion según cumplimiento de requisitos para titulacion de vivienda | H |  | Gerente Juridica | Recursos Humanos Recursos de Oficina | Ley 49 de 1990 Ley 80 de 1993 Ley 3 de 1991 Ley 388 de 1997 Ley 546 de 1999 Ley 489 de 1998 Ley 789 de 2002 Ley 1150 de 2007 Ley 1450 de 2011 Decreto 2190 de 2009 Decreto 1551 de 2013 Resolución 1604 de 2.009 | Resolucion de cesion a titulo gratuito del predio
Actualizo: Tecnica y Gerencia |  |  |  | Revisó: Asesor de Control Interno |  | Aprobó: Comité Institucional de Gestion y Desempeño
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  |  | Fecha |  |  | Descripción de Cambios
2 |  |  | 06 de Octubre de 2022 |  |  | Actualización Completa del Manual conforme a la nueva estructura de la Entidad