## EJECUCION PROYECTOS 1er TR 2025
REPORTE DEL ESTADO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN EJECUCIÓN DE LOS SUJETOS DE CONTROL (periodo reportado: De enero 1 al 31 de marzo de 2025 )
INSTRUCCIONES: SE DEBE DILIGENCIAR LA MATRIZ REPORTANDO LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, LAS COLUMNAS ENUMERADAS DEL 1 AL 10 SON DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO Y EN CASO DE EXISTIR ADICIONES Y/O PRÓRROGAS DEBERÁ PROCEDERSE A DILIGENCIAR TAMBÉN LAS COLUMNAS RELACIONADAS (ENUMERADAS DE 11 HASTA 18). LA COLUMNA DE OBSERVACIONES QUE CORRESPONDE AL NUMERAL 19 ES DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO Y EN ELLA SE DEBEN ENUNCIAR LAS ACTIVIDADES O ACCIONES QUE EVIDENCIEN EL AVANCE DE LAS OBRAS O DE EXISTIR RETRASOS SE DEBERÁ EXPONER EL MOTIVO QUE SUSTENTA DICHA SITUACIÓN. NOTA: Este informe será requerido con carácter trimestral por la Contraloría Municipal de Armenia y da cuenta de las obras que su Entidad tenga actualmente en ejecución (De manera acumulativa).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 18 | 19 | 20
ENTIDAD QUE REPORTA | No DEL CONTRATO | OBJETO | CONTRATISTA | NOMBRE DEL PROYECTO | VALOR DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA (A la fecha de Reporte) | TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (A la fecha de Reporte) | FECHA DE INICIO DE LA OBRA (DD/MM/AAAA) | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA (DD/MM/AAAA) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (A la fecha de Reporte) | ADICIONES |  | NÚMERO DE ADICIONES | FECHA DE ADICIÓN | VALOR ADICIÓN | PLAZO DE ADICIÓN | PRÓRROGAS |  | NÚMERO DE PRÓRROGAS | TIEMPO DE PRÓRROGAS | ESTADO DEL CONTRATO | OBSERVACIONES
[11 empty] | SI | NO |  |  |  |  | SI | NO |  |  | TERMINADO, EN EJCUCION, EN LIQUIDACION, SUSPENDIDO
Fomvivienda | No 003 de 2014 | El presente contrato se celebra con el fin de integrar, como en efecto se integra una unión temporal que tendrá a su cargo, de acuerdo a sus compromisos y obligaciones adquiridos por sus integrantes desarrollar el proyecto de vivienda de interés social “Parque Residencial del Café”, el cual se compone de quinientos ochenta y ocho (588) apartamentos, distribuidos en siete (7) torres de catorce (14) pisos cada una en un lote de propiedad de la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia-Fomvivienda, ubicado en la proyección de la Calle 2 Norte y la proyección de la Carrera 20 de la ciudad de Armenia, distinguido con ficha catastral 01-05-0026-0008-000. y la matricula inmobiliaria 280-181870. de la Oficina de Instrumentos Públicos de Armenia. | Unión Temporal Parque Residencial del Café. | Parque Residencial del Café | NA | NA | NA | NA | Un año después contado a partir de la fecha de escrituración del lote aportado. | 99% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | EN EJECUCIÓN | En el Parque Residencial del Café la primera etapa se encuentra al 100% construida correspondiente a 168 apartamentos, de los cuales se ha entregado el 100%. La segunda etapa se encuentra en un 100% construida correspondiente a 252 apartamentos de los cuales se han entregado su totalidad. La tercera etapa que consta de 168 apartamentos y a la fecha se encuentran entregados en su totalidad. En la fase de construcción se encuentra pendiente algunas labores mínimas de urbanismo, conforme a informe del área técnica. Se continúa con la instalación de la estructura metálica de cubierta de los parqueaderos, aun faltan los parqueaderos del 237 al 275 , 303 y 304. Del polideportivo, no hay avance en el cerramiento, ni en la instalación de la cancha sintética y su demarcación. El avance del proyecto continúa siendo del 99%.
Fomvivienda | No 01 de Septiembre 2 de 2024 | Contrato de obra para la realización de reparaciones internas en apartamentos con reporte de afectación del Bloque 7 al bloque 13 del Parque Residencia Cisneros, como fase II de inversión y ejecución de obras internas para avanzar en el cumplimiento del fallo de Acción Popular del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia Demandante: Defensoría del Pueblo y Demandado: Fomvivienda y Otros, Radicado No 2014-0118. | Cristian Camilo Bedoya Pérez | Parque Residencial Cisneros | 519.351.418 | 90% | 3 meses | Septiembre 10 de 2024 | Diciembre 9 de 2024 | 100% | SI | NA | 1 | 2024-11-29 | $41.052.365 | NA | NA | NA | NA | NA | TERMINADO | El proyecto se encuentra terminado y en proceso de liquidación.
Fomvivienda | Proyecto VIS 2 Etapa Manzana 40 Barrio la Patria | Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y pagos Inmobiliario Fideicomiso Proyecto VIS 2 Etapa Manzana 40 Barrio La Patria | Unión Temporal La Patria. | Proyecto de vivienda de interés social denominada manzana 40 fase 2 barrio la patria. | NA | NA | 3 años y en todo caso la vigencia necesaria para el desarrollo y la ejecución del contrato. | Septiembre 9 de 2024 | La vigencia necesaria para el desarrollo y la ejecución del contrato. | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN EJECUCIÓN | Según informe de seguimiento al proyecto realizado por el área técnica, se puede evidenciar un avance del 85% en el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas pactadas inicialmente.